## Hoja1
Entidad: |  | GOBERNACION DE CALDAS | [6 empty] | NIT: | 890801052
Representante Legal: |  | RICARDO GOMEZ GIRALDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 27 DE DICIEMBRE DE 2016
Responsable del proceso: |  | PAULA MARCELA OSORIO OSORIO// JHON JAIRO YEPES GUTIERREZ | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL // PROFESIONAL ESPECIALIZADO ARCHIVO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 23 de Diciembre de 2016. Acta 001 de 2016 Comité Interno de Archivos de la Gobernación de Caldas.
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | OBSERVACION FRENTE A INSTANCIAS ASESORAS EN MATERIA ARCHIVISTICA: Instancias asesoras en materia Archivística: La entidad no está dando cumplimiento a lo establecido en el literal C del Artículo 2.8.2.1.4 del Decreto 1080 de 2015. | Acción 1 |  | 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ( sesionar teniendo encuenta las funciones como instancia asesora) | 01 01 2017 | 31 12 2017 | 52 | 0% | Actas. |  |  | Comité Interno de Archivos | Actas
2 | 2. INSTRUMETOS ARCHIVISTICOS
2.1 | OBERVACION FRENTE A : Tablas de Rencion Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La entidad no cuenta con TRD actualizadas, aprobadas, convalidadas e implementadas, así como tampoco con CCD | 2.1 |  | 1 | Ajustar las tablas de retencion documental a la produccion documetal de la Gobernacion | 01 01 2017 | 31 01 2017 | 4 | 0% | Tablas de Retención Documental |  |  | Profesional Especializado del Archivo General de la Gobernación y Funcionarios de la Secretaría de Educación. | Tablas de Retención Documental
|  |  |  | 2 | Elaborar los cuadros de clasificacion documental actualizados de la Gobernacion de caldas | 02 01 2017 | 31 01 2017 | 4 | 0% | Cuadros de Clasificación Documental |  |  | Profesional Especializado del Archivo General. | Cuadros de Clasificación Documental
2.2 | OBSERVACION FRENTE A: Programa de Gestión Documental PGD: La Entidad no ha elaborado e implementado el PGD, | 2.2 |  | 1 | Implementar el Programa de Gestion Documental (PGD) | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Programa de Gestión Documental |  |  | Grupo de trabajo del Archivo General de la Gobernación y Comité Interno de Archivos. | Programa de Gestión Documental
2.3 | OBSERVACION FRENTE AL INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales conforme a lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002. | 2.3 |  | 1 | Levantar los inventarios Documentales de la Gobernacion de Caldas | 02 01 2017 | 30 12 2017 | 52 | 0% | Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión |  |  | profesional Especializado del Archivo General y Funcionarios encargados de los Archivos de Gestión de la Gobernación de Caldas | Inventarios documentales de los Archivos de Gestión.
3 | OBSERVACION FRENTE A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO. Capacitación del personal de Archivo: La entidad debe realizar capacitaciones en materia archivística a los funcionarios de Archivo de manera periódica. | 3 |  | 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley frente al deber de capacitacion | 02 01 2017 | 30 12 2017 | 52 | 0% | Funcionarios capacitados en materia archivística. |  |  | Secretaría General Grupo de trabajo del Archivo General de la Gobernación. | Capacitaciones
4 | OBSERVACION FRENTE A LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA.: Unidad de Correspondencia: L a entidad no cuenta con los procedimeintos establecidos en los Artículos 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 15 del Acuerdo 060 de 2001 para la adecuada gestión de lñas comunicaciones oficiales. | 4 |  | 1 | Levantar un procedimiento para el funcionamiento de correspondencia para la oficina de atencion al ciudadano de la Gobernacion de Caldas | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Procedimiento. |  |  | Funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Calidad. | Procedimiento.
4 | UNIDAD DE CORRESPONDENCIA | 4 |  | 2 | Adquirir un fax para atencion al ciudadano de la Gobernacion de Caldas | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Fax |  |  | Grupo de Compras, Secretaría General. | Fax
|  |  |  | 3 | Establecer controles para las respuestas a PQRS. En la oficina de atencion al ciudadano | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Controles de respuesta a PQRS |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano de la Gobernación, Grupo de Calidad. | Controles de respuesta a PQRS adopatdos.
|  |  |  | 4 | Reglamentar loresponsables en la Gobernación de Caldas para firmar comunicaciones oficiales. | 02 01 2017 | 30 03 2017 | 13 | 0% | Acto Administrativo adoptando firmas responsable. |  |  | Secretaría General , Grupo de Archivo General, Secretaría Jurídica, Grupo de Calidad. | Acto Administrativo adoptando firmas responsables.
|  |  |  | 5 | SECRETARIA DE EDUCACION Levantamiento del manual de correspondencia para la Oficina de Atención al Ciudadano . | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Manual de Correspondencia. |  |  | Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación, administrador del sistema de calidad de la SED. | Manual de Correspondencia.
|  |  |  | 6 | SECRETARIA DE EDUCACION Establecer lineamientos y procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales de salida y las recibidas por correo electrónico. | 02 01 2017 | 30 06 2017 | 26 | 0% | Procedimiento |  |  | Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación y administrador del sistema de calidad de la SED. | Procedimiento.
5 | OBSERVACION FRENTE A LA CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS: conformacion de archivos públicos: La Gobernación de Caldas no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | 5 |  | 1 | Elaborar y adoptar los instrumentos archivísticos, TRD, TVD, PGD entre otros. | 02 01 2017 | 31 12 2018 | 104 | 0% | Instrumentos Archivísticos |  |  | Secretaría General, Grupo de Archivo General | Instrumentos Archivísticos.
5.1 | OBSERVACION FRENTE A PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN: Organización de los Archivos de Gestión: la entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 5 de 2013, Acuerdo 2 de 2014, ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | 5.1 |  | 1 | Organización de los Archivos de Gestión de acuerdo con la normatividad vigente en materia archivística. | 02 01 2017 | 30 12 2017 | 52 | 0% | Archivos de Gestión organizados. |  |  | Funcionarios encargados de los diferentes Archivos de Gestión de la Gobernación de caldas. | Archivos de Gestión Organizados.
5.2 | OBSERVACION FRENTE A ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES: Organización de Historias Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales activas e inactivas de conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 004 de 2003. | 5.2 |  | 1 | Organización de las Historias Laborales de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 004 de 2003. | 02 01 2017 | 31 12 2018 | 104 | 0% | Historias Laborales organizadas. |  |  | Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaria General y Oficina de Hojas de la Secretaría de Educación. | Historias Laborales organizadas
6 | OBSERVACION FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION: Sistema Integrado de Conservación - SIC. La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | 6 |  | 1 | Elaboración adopción del Manual del Sistema Integrado de Conservación. | 02 01 2017 | 30 12 2017 | 52 | 0% | Manual |  |  | Grupo de Archivo General, Comité Interno de Archivos. | Manual.
[5 empty] | RICARDO GOMEZ GIRALDO |  |  | GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
[5 empty] | Gobernador Encargado |  |  | Jefe de Control Interno Gobernación de Caldas
INTEGRANTES COMITÉ INTERNO DE ARCHIVOS, RESOLUCIÓN 6266 - 3 DE 2013
[5 empty] | PAULA MARCELA OSORIO OSORIO |  |  |  |  | MARIA CRISTINA URIBE ARANGO
[5 empty] | Secretaria General |  |  |  |  | Secretaria Jurídica
[5 empty] | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR |  |  |  |  | LUIS FELIPE CARVAJAL JARAMILLO
[5 empty] | Secretario de Planeación |  |  |  |  | Profesional Especializado Unidad de Sistemas
[5 empty] | JAIRO ENRIQUE OBANDO NEIRA |  |  |  |  | JHON JAIRO YEPES GUTIERREZ
[5 empty] | Grupo de Calidad |  |  |  |  | Profesional Especializado Archivo General
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta