## Hoja1
PLAN ACCION 2015
Codigo: FO-DI-01-002
Version: 001
Fecha de Creacion:30/01/2015
Nombre del Plan: | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Descripción: | Plan que contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicha estrategia contempla: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Responsable: | SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL - CONTROL INTERNO
PRIMER COMPONENTE | IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO
DESCRIPCION: | Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de la Entidad. | Responsable : | Secretarias de Despacho, Control Interno
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
Validar el mapa de riesgos de corrupción | Validar el mapa de riesgos de corrupción, así como las acciones para fortalecer las etapas para la administración de riesgos | Control Interno | 2015-01-02 | 2015-03-30
Realizar 1 seguimiento a la administración de los riesgos de corrupción. | De acuerdo con los periodos establecidos por la Secretaria de Transparencia, se realizarán seguimientos a los riesgos de corrupción de acuerdo a las etapas y los controles asociados | Control Interno | 2015-04-01 | 2015-04-30
Realizar 2 seguimiento a la administración de los riesgosde corrupción | De acuerdo con los periodos establecidos por la Secretaria de Transparencia, se realizarán seguimientos a los riesgos de corrupción de acuerdo a las etapas y los controles asociados. | Control Interno | 2015-08-01 | 2015-08-31
Realizar 3 seguimiento a la administración de los riesgosde corrupción | De acuerdo con los periodos establecidos por la Secretaria de Transparencia, se realizarán seguimientos a los riesgos de corrupción de acuerdo a las etapas y los controles asociados. | Control Interno | 2015-12-01 | 2015-12-31
SEGUNDO COMPONENTE | ESTRATEGIA ANTITRAMITES
DESCRIPCION: | Simplificar trámites y/o procedimientos | Responsable : | Secretaría Jurídica, Comité antitramites
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
Racionalizar como mínimo un trámite de la Administración Departamental | Analizar y racionalizar como mínimo un trámite de la Adminitración Departamental, a través de estrategias jurídicas, administrativas, o tecnologicas. | Administradora SUIT, Comité antitramites | 2015-02-02 | 2015-12-31
Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer los servicios al interior de la Gobernación. | Analizar los servicios internos de la Administración Departamental , con el fin de identificar puntos comunes y tomar acciones que fortalezcan los servicios internos | Secretarias de Despacho | 2015-02-02 | 2015-12-31
Revisión de los procesos, análisis normativo, priorización de trámites | Realizar la Identificación de trámites y procedimientos administrativos utilizados en la Administración Departamental: estrategicos, misionales, de apoyo, operativos y los de evaluación y seguimiento , teniendo en cuanta factores internos y externos | Administradora SUIT, Comité antitramites | 2015-02-02 | 2015-12-31
TERCER COMPONENTE | RENDICION DE CUENTAS
DESCRIPCION: | Evaluación de la gestión, transparencia de la gestión de la Administración pública, adopción de los principios de buen gobierno. | Responsable : | Secretaría Jurídica, Comité antitramites
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
Definir la estratégia frente a la audiencia pública de rendición de cuentas 2015 | Establecer fecha, lugar y metodologia para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Planeación Departamental | 2015-02-01 | 2015-03-01
Socializar la estratégia con el Comité de rendición de cuentas | Presentar al Comité de Rendición de Cuentas la estrategia | Despacho del Gobernador Planeación Departamental, Secretaria Privada, Unidad de Prensa | 2015-03-03 | 2015-04-03
Realizar reuniones con el Comité de Rendición de cuentas | Realizar al menos dos reuniones en las que se informen los avances y los requerimientos que deben ser atendidos por las diferentes secretarias de despacho. | Despacho del Gobernador Planeación Departamental, Secretaria Privada, Unidad de Prensa | 2015-07-30 | 2015-11-30
Enviar comunicación a Secretarios de Despacho para informar la estratégia modalidad, fecha, lugar y necesidades de información | Informar mediante comunicación escrita -correo electrónico o memorando- la modalidad, fecha, hora, lugar y necesidades de información de la Audiencia pública. | Secretaria de Planeación | 2015-04-04 | 2015-06-04
Realizar una consulta en la página de internet sobre los temas de la Audiencia Pública | Consultar a la ciudadanía, a través de la página web, qué contenidos les interesan para que sean abordados durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Para tal fin la SPD realizará la encuesta y la entregará a tecnología con el fin que sea realizada utilizando su software, y finalmente comunicaciones se encargará de su publicación. | Secretaria de Planeación Unidad de Prensa | 2015-07-01 | 2015-07-30
Definir estructura del informe de gestión. | Definir los contenidos de la Audiencia y la estructura del informe de gestión, según lo establecido en los requerimeintos del CONPES 3654 DE 2010, los lineamientos del DAFP y la consulta realizada a la ciudadanía. | Secretaria de Planeación | 2015-08-01 | 2015-08-30
Consolidar el informe de gestión de la Gobernación de Caldas | Con la información remitida por todas las Secretaria de Despacho consolidar y elaborar la versión definitiva del Informe abarcando el periodo noviembre de 2015-, y enviarlo a comunicaciones para su respectiva publicación. | Secretaria de Planeación | 2015-09-01 | 2015-09-20
Publicar el informe de gestión en la página web | Publicar en la página web de la Gobernación de Caldas el informe de gestión.. | Unidad de prensa | 2054-09-21 | 2015-09-26
Publicar aviso de prensa invitando a la ciudadanía en general a participar en la Audiencia | Coordinar la Publicación de avisos de prensa por parte de las Entidades del Sector, en los mismos términos de la Gobernación de Caldas. | Secretaria de Planeación Unidad de Prensa | 2015-10-01 | 2015-10-31
Consolidar y procesar preguntas y respuestas inscritas | Consolidar las preguntas recibidas en el buzón habilitado para ello y durante el foro, con sus respectivas respuestas. | Secretaria de Planeación Unidad de Prensa | 2015-09-30 | 2015-10-31
Realizar el guión del presentador | Elaborar el guión del presentador y socializarlo al menos 20 días antes de la audiencia | Secretaria de Planeación Unidad de Prensa | 2015-10-01 | 2015-10-31
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la Administración Departamental. | Llevar a cabo el evento y tener en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios necesarios, garantizando un normal desarrollo de la audiencia. | Despacho del Gobernador, Secretarias de Despacho, Control interno. | 2015-10-01 | 2015-10-31
Realizar un análisis del desarrollo de la Audiencia Pública y elaborar el informe de conclusiones | Esta tarea tiene como insumo las preguntas realizadas por la ciudadanía, la lista de asistentes y las encuestas, las cuales se entregarán por la Secretaria de Planeación , con el fin que sean procesadas y realice la evaluación de Audiencia. También incluye el envío del documento a Comunicaciones para su respectiva publicación. | Secretaria de Planeación | 2015-10-31 | 2015-12-31
Publicar en la web los documentos y videos asociados a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Publicación de todos los documentos consolidados en el marco de la Audiencia Pública de rendición de cuentas,entre los que se encuentran: el consolidado de preguntas y respuestas , la evalución a la Audiencia y los videos de la misma. | Secretaria de Planeación, unidad de prensa | 2015-10-31 | 2015-12-31
Realizar Los Encuentros de Prosperidad en los municipios del departamento. | Los Encuentros de prosperidad son concebidos como un ejercicio de Gobernanza para dar a conocer a la comunidad el Plan de Desarrollo del Departamento “Caldas en la Ruta de la Prosperidad”, los Planes de Acción de cada secretaria, trazar líneas estratégicas para el desarrollo de cada localidad y promover alianzas estratégicas, de esta manera se está promoviendo una administración basada en “LAGESTION POR RESULTADOS”, | Despacho del Gobernador, Secretarias de Despacho, Control interno. | 2015-02-07 | 2015-12-15
CUARTO COMPONENTE | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
DESCRIPCION: | Permite mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía | Responsable : | Secretaria General
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
Divulgar normativa y documentos de interés a la ciudadania | Divulgar normativa y documentos de interés a través de los medios de comunicación institucionales, abriendo espacio para las observaciones de los ciudadanos a través de las redes sociales. | Oficina de atención al ciudadano, grupo de gestión y desarrollo humano, unidad de prensa | 2015-04-01 | 2015-12-31
Medir la satisfacción del ciudadano | Medir permanentemente la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites y servicios que presta la Gobernación de Caldas. |  | 2015-04-01 | 2015-12-31
Identificar necesidades, expetativas e intereses del ciudadano | Con la identificación de necesidades se gestionará la atención adecuada y oportuna. |  | 2015-04-01 | 2015-12-31
Quejas y reclamos | Elaborar y realizar análisis trimestralmente de las PQRS y denuencias que ingresan a la entidad, con el fin de tomar correctivos pertinentes. |  | 2015-04-01 | 2015-12-31
Fortalecimiento de los canales de información | Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los funcionarios públicos a través de diferentes canales de comunicación. |  | 2015-04-01 | 2015-12-31
QUINTO COMPONENTE | PEDAGOGIA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS
DESCRIPCION: | Permite a la comunidad participar de manera activa orientada a la construcción de una cultura de legalidad y del cuidado de bienes comunes | Responsable : | Secretarias de Despacho
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
Elaboración del Codigó de Etica de Buen Gobierno. | El Código de Buen Gobierno pretende, a través de las buenas prácticas del gobierno departamental, cumplir con el decreto presidencial 3622 de 2005 sobre Políticas de Desarrollo del Sistema Administrativo | Secretaria de Planeación | 2015-04-01
Procesos de capacitación | Realizar por lo menos dos capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios encargados de la contratación sobre todas las normas y procedimientos. | Secretaria Jurídica | 2015-03-01 | 2015-05-15
Buenas Prácticas de transparencia | Divulgación de campañas institucionales de buenas prácticas de transparencia. | Secretaria de planeación, Secretaria privada | 2015-02-01 | 2015-12-31
Veedurias ciudadanas | Realizar el proceso de control social a través de la veedurías ciudadanas a los proyectos de inversión del departamento. | Secretaria de Planeación, secretarias de despacho | 2015-02-15 | 2015-12-31
Articular las acciones de veedurias ciudadanas con la Red de promoción al Control Social a la Gestión Pública departamento de Caldas.
SEXTO COMPONENTE | PLANES DE ACCION,PLAN DE COMPRAS, PRESUPUESTO E INFORME DE GESTION DE LA GOBERNACIÓN
DESCRIPCION: | mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía | Responsable : | Secretaria General
NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCION | Responsable del Reporte | Fecha Inicio | Fecha Fin
InscrIpcion de proyectos | Todas las secretarias deberán inscribir los proyectos de inversión en el Banco de proyectos | Secretarias de Despacho | 2015-09-15
Plan de Acción | Definir los lineamientos para la elaboración del Plan de Acción vigencia 2016 | Planeación Departamental | 2015-12-01 | 2015-12-31
Plan de Compras de la Gobernación de Caldas | Aplicar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2016 | Secretaria General. Unidad de Compras | 2015-11-01 | 2015-12-31
Presupuesto | Publicación del presupuesto inicial desagregado en la pag WEB | secretaria de Hacienda | 2015-01-24
| Publicación el Página WEB la liquidación de presupuesto | Secretaria de Hacienda | Al cierre presupuestal
Informe de Gestión | Publicación en la página WEB de la Gobernación de Caldas el informe de gestión del año inmediatamente anterior y primer semestre de la vigencia. | secretaria de Planeación, Unidad de Prensa, Unidad de Sistemas | 2015-03-01 | 2015-10-15